Киселёв Денис

Цель проекта по модели SMART

Разработать интерактивное веб-издание книги «История бытовой техники» с использованием HTML, CSS и JavaScript на основе готовых макетов глав («Холодильник» и «Стиральная машина»). Реализовать структуру страниц, оформление интерфейса заглавного интерактивного экрана-комнаты и 6 сюжетных экранов, настроить пользовательские сценарии взаимодействия (drag-and-drop, клики, триггерные анимации персонажей и техники) и адаптивное отображение на экранах различных устройств.

S — конкретная: Разработать веб-версию книги «История бытовой техники» на базе готовых разворотов Figma: сверстать заглавный экран (интерактивную комнату-хаб с техникой и питомцами) и 6 тематических экранов эволюции приборов (3 экрана главы «Холодильник» и 3 экрана главы «Стиральная машина»). Реализовать интерактивные механики (охлаждение льдом, включение приборов, стирка на доске, реакции животных).

M — измеримая: Все запланированные 7 экранов (1 заглавная страница + 6 экранов глав) полностью сверстаны и связаны между собой. HTML-разметка, CSS-стили и JavaScript-функциональность реализованы без ошибок. Корректно работают механики взаимодействия (drag-and-drop, клики, триггерные состояния). Адаптивность проверена и обеспечена для различных размеров экранов.

A — достижимая: Объем работы четко ограничен готовыми главами макета («Холодильник» и «Стиральная машина») и главным экраном, для которых в Figma уже полностью отрисованы векторные ассеты, фоны, персонажи и расписана логика интерактива. Выбранный стек технологий (HTML, CSS, JavaScript) оптимален для реализации задач в установленные сроки.

R — актуальная: Задача является ключевой частью создания фиджитал-издания книги «История бытовой техники». Разработка экранов переводит статичную книжную верстку в интерактивный цифровой формат, вовлекая пользователя в историю развития приборов через геймификацию и визуальное повествование.

T — ограниченная по времени: Разработка экранов, реализация интерактивной логики и адаптивности должны быть полностью завершены в соответствии с установленным графиком проекта — в срок с 26 октября по 27 декабря.

Сроки:

| Сроки | Задачи |
| --- | --- |
| 26 октября – 1 ноября | Подготовка структуры проекта: организация файлов (CSS, JS, ассеты), экспорт векторной графики и фонов из Figma, создание базового HTML-каркаса сайта для заглавной страницы и 6 экранов. |
| 2–8 ноября | Вёрстка заглавного экрана: создание интерактивной комнаты-хаба, оформление заголовков, вывески, типографики, размещение приборов и питомцев, базовые CSS-стили и hover-эффекты. |
| 9–15 ноября | Вёрстка экранов 1–2 (раздел «Холодильник»): размещение иллюстраций ледникового периода и раннего холодильника, настройка двухколоночной сетки книги, отступов и типографики. |
| 16–22 ноября | Вёрстка экранов 3–4: вёрстка экрана современной кухни (раздел «Холодильник») и экрана стиральной доски (раздел «Стиральная машина»); унификация повторяющихся элементов оформления. |
| 23–29 ноября | Вёрстка экранов 5–6 (раздел «Стиральная машина»): сборка экрана механической стиральной машины и экрана современной ванной комнаты с питомцами; завершение верстки всех запланированных сцен. |
| 30 ноября – 6 декабря | CSS и адаптивность: доработка оформления, настройка корректного отображения на экранах различных разрешений (десктоп, планшет), адаптация и масштабирование иллюстраций без искажений. |
| 7–13 декабря | Анимации и интерактивность: программирование пользовательских действий на JavaScript (drag-and-drop льда и белья, клики по технике, реакция животных), добавление плавных переходов между сценами. |
| 14–20 декабря | Тестирование и доработка: проверка всех 7 экранов на наличие ошибок в консоли, оптимизация стилей и скриптов, финальная вычитка текстов и правка багов верстки. |
| 21–27 декабря | Финальная проверка проекта, подготовка итоговой версии сайта, размещение (деплой) и подготовка материалов для демонстрации и защиты. |

Задачи по SMART:

1. Подготовка структуры проекта
Организовать файловую структуру веб-проекта, определить архитектуру заглавной страницы-комнаты и 6 экранов глав («Холодильник» и «Стиральная машина»), экспортировать графику из Figma и подготовить базовый каркас сайта.

2. Вёрстка заглавного экрана (комнаты-хаба)
Сверстать заглавный экран в виде интерактивной комнаты, настроить расположение техники, питомцев и вывески, оформить типографику, стили CSS и визуальные эффекты наведения (hover) на интерактивные зоны.

3. Вёрстка экранов глав книги
Сверстать 6 тематических экранов (по 3 экрана на каждую из готовых глав), обеспечив двухколоночную книжную композицию, единый визуальный стиль, согласованность шрифтов, отступов и масштабирования иллюстраций.

4. Анимации и интерактивность
Запрограммировать скрипты JavaScript для интерактивных сценариев: перетаскивание объектов (drag-and-drop), клики по приборам, анимации появления элементов и переключения состояний персонажей, плавные переходы между экранами книги.

5. Тестирование и подготовка к сдаче
Проверить корректность работы интерактива, адаптивность верстки на экранах различных устройств, устранить ошибки и баги, оптимизировать код и подготовить финальную версию веб-книги к демонстрации и защите.